ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за 2017 г.

за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Опан 2014-2020 г.

Изготвен на основание чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и

чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР)

Март 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

I. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в община Опан

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение

III. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинския план за развитие и на областната стратегия за развитие

IV. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство

6. Резултати от извършени оценки към края на 2017 година

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен отчетен доклад представя напредъка в изпълнение на Общинския план за развитие на община Опан 2014-2020 г. през календарната 2017 г. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението, които се изготвят по определен от Кмета на общината ред и се одобряват от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща календарна година.

Общинският план  за развитие на община Опан е приет с решение № 152/18.12.2013 г. на Общински съвет – Опан, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.3, и чл. 23, т.1 от Закона за регионалното развитие. През декември 2017 г., Общинският съвет е приел Доклад с резултатите от извършена Междинна оценка за наблюдение изпълнението на ОПР за периода 2014-2016 г.

Настоящият годишен отчетен доклад обхваща периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. Това е четвъртия по ред доклад за отчитане изпълнението на Общинския план за развитие на община Опан за този програмен период и е изготвен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл.40 и чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).

Съдържанието на доклада е в съответствие с нормативните изисквания и включва:

- Общи условия за изпълнение на общинския план, промени в социално-икономическите условия в общината;

- Постигнат напредък по изпълнение на приоритетите и целите от ОПР въз основа на

индикаторите за наблюдение;

- Предприети действия от компетентните органи за осигуряване на ефективност и

ефикасност при изпълнението на плана;

- Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на

ОПР и на Областната стратегия за развитие;

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана посредством реализацията на мерки и проекти/дейности и включените индикатори за оценка.

В Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2017 г. са използвани данни от НСИ, Информационната система ИСУН 2020, Дирекция „Бюро по труда", Главна дирекция „ГРАО”, справки и отчети от Общинска администрация – Опан.

І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в община ОПАН

В община Опан има демографска криза и през последните години тя се задълбочава.

Таблица 1: Население в община Опан 2011 - 2017 г. (брой)

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всичко | 2894 | 2787 | 2731 | 2703 | 2672 | 2621 | 2539 |
| Мъже | 1435 | 1376 | 1354 | 1341 | 1324 | 1291 | 1252 |
| Жени | 1459 | 1411 | 1377 | 1362 | 1348 | 1330 | 1287 |

Източник: Национален статистически институт

Анализът на данните в Таблица 1 показва, че броят на населението в община Опан намалява с 12% през изследваните 7 години. През 2017 г. в  населените места на общината живеят 2539 души, 49% от които мъже и 51% жени.

Графика 1: Динамика на населението в община Опан 2011-2017 г.

Демографската криза обхваща всички населени места на територията на общината.

Таблица 2: Население в община Опан по населени места към 31.12.2017 г.

| Населено място | Брой |
| --- | --- |
| с. Бащино | 40 |
| с. Бял извор | 239 |
| с. Бяло поле | 267 |
| с. Васил Левски | 170 |
| с. Венец | 117 |
| с. Княжевско | 162 |
| с. Кравино | 72 |
| с. Опан | 314 |
| с. Пъстрен | 185 |
| с. Средец | 240 |
| с. Столетово | 81 |
| с. Тракия | 263 |
| с. Ястребово | 389 |
| Община Опан | 2539 |

Източник: Национален статистически институт

Урбанистичната класификация показва, че общината се състои от 13 населени места, в това число 6 средни села (200-500 жители), 4 малки села (100-200 жители) и 3 много малки села под 100 жители – Бащино, Кравино и Столетово. Селищната система на община Опан към 2017 година е неустойчива със застрашени от обезлюдяване населени места.

Таблица 3: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12.2017 г.

| Населени места | Постоянен адрес | Настоящ адрес | Постоянен и настоящ адрес в същото населено място |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бащино | 34 | 59 | 24 |
| с. Бял извор | 217 | 288 | 175 |
| с. Бяло поле | 176 | 294 | 135 |
| с. Васил Левски | 172 | 185 | 129 |
| с. Венец | 61 | 135 | 45 |
| с. Княжевско | 143 | 171 | 121 |
| с. Кравино | 40 | 81 | 32 |
| с. Опан | 327 | 352 | 237 |
| с. Пъстрен | 146 | 216 | 113 |
| с. Средец | 176 | 271 | 157 |
| с. Столетово | 73 | 95 | 43 |
| с. Тракия | 248 | 304 | 191 |
| с. Ястребово | 305 | 488 | 251 |
| Община Опан | 2118 | 2939 | 1653 |

Източник: http://www.grao.bg

По данни на ГРАО към 31.12.2017 г. населението на община Опан по постоянен адрес е 2118 души, а по настоящ адрес 2939 души. Жителите с постоянен и настящ адрес в същото населено място са 1653 души.

Таблица 4: Население по възраст в община Опан към 31.12.2017 г.

| 0 - 9 | 10 -19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 -79 | 80+ | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 169 | 155 | 205 | 252 | 278 | 490 | 526 | 345 | 2539 |

Източник: Национален статистически институт - https://infostat.nsi.bg

Населението на община Опан е застаряващо. По данни на НСИ през 2017 г. около 54% от жителите на общината са на възраст над 60 години, а децата и младежите до 29 годишна възраст са едва 17% от населението.

Таблица 5: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2015 - 2017 г.

|  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени |
| Общо | 2672 | 1324 | 1348 | 2621 | 1291 | 1330 | 2539 | 1252 | 1287 |
| Под трудоспособна | 251 | 149 | 102 | 234 | 140 | 94 | 221 | 138 | 83 |
| В трудоспособна | 1055 | 611 | 444 | 1077 | 628 | 449 | 1055 | 620 | 435 |
| Над трудоспособна | 1366 | 564 | 802 | 1310 | 523 | 787 | 1263 | 494 | 769 |

Източник: Национален статистически институт

През 2017 г. под трудоспособна възраст е едва 9% от населението на община Опан. Възрастните над трудоспособна възраст са 1263 души или 50% от населението. Около 41% е делът на населението в трудоспособна възраст на 16 и повече години – 1055 души.

Естественият прираст на населението в община Опан за 2017 г. е отрицателен – минус 92 души. Броят на живородените деца в общината за годината е само 15, а на починалите 107 души. Механичният прираст е положителен плюс 52 човека. Общо в резултат на положителната миграция и отрицателния естествен прираст населението на общината през 2017 г. намалява с 55 души.

Таблица 5: Равнище на безработица в община Опан 2016-2017 г.

| Показател | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Равнище на безработица (%) | 17 | 10,3 | 4,6 |
| Регистрирани безработни лица | 106 | 62 | 29 |

Източник: Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора

Равнището на безработица в община Опан намалява значително с 12,4 пункта през 2017 спрямо 2015 г. През 2017 г. по официални данни средномесечният брой на регистрираните безработните лица в общината е 29, а равнището на безработица – 4,6%. Безработицата в общината е със стойности по-ниски от средните за област Стара Загора – 5%  и за страната - 7,1% към края на 2017 г.

Въпреки регистрирания спад на безработицата, пазарът на труда в община Опан се нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни мерки. По програми и мерки за заетост през 2017 г. са наети на работа 8 лица, всичките по Регионалната програма за заетост.

През 2017 г. в Общината се предоставят социалните услуги – Личен асистент, Обществена трапезария и Домашен социален патронаж. През 2017 г. година няма регистрирани и създадени нови социални услуги и дейности на територията на общината.

Капацитетът на услугата Домашен социален патронаж е 70 места. Услугата се предоставя в 13-те населени места от територията на общината. Кухнята, в която се приготвя храната се намира в общинския център село Опан. От тук с два автомобила се разнася храна до дома на потребителите. В дейност Домашен Социален Патронаж са заети 6 щатни бройки или 6 човека. В кухнята на ДСП с. Опан се приготвя храна и за учениците от ОУ "Христо Ботев" с. Опан и за потребителите на услугата „Обществена трапезария”. В кухнята на ДСП с. Опан се работи по три менюта. Самата услуга ДСП се издържа изцяло от местните приходи на община Опан.

Здравното и медицинско обслужване на населението в община Опан  се осигурява от две индивидуални и една групова практики за извънболнична първична медицинска помощ и една стоматологична практика. Спешната медицинска помощ, специализирана доболнична и болнична помощ се осигуряват в областния град Стара Загора. В общината няма аптеки.

Таблица 6: Население на един лекар и стоматолог в община Опан 2014-2017 г.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на едни лекар | 901 | 1336 | 2621 | 846 |
| Население на едни стоматолог | 1352 | 2627 | 2621 | 2539 |

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg

Броят на пациентите на един лекар в община Опан се увеличава значително от 2014 до 2016 г., но след това намалява от 2621 лица през 2016 г. на 846 лица през 2017 г. Пациентите на един зъболекар се увеличават от 1352 през 2014 г. на 2539 през 2017 г.

На територията на община Опан към 2017 г. функционират едно основно училище – ОУ „Христо Ботев“ – с.Опан и една Детска градина в с. Бял извор, които са кадрово обезпечени с правоспособни учители и педагогически персонал. Тенденцията е за намаляване на броя на учениците и децата, посещаващи училище и детска градина.

Таблица 7: Сравнителни данни за образованието в община Опан

| Учебни години | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой ученици | 129 | 114 | 104 | 91 |
| Брой паралелки | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Брой учители | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Брой деца в детска градина | 34 | 38 | 32 | 26 |
| Педагогически персонал в детските градини | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Капацитет – места в детските градини | 42 | 43 | 42 | 22 |

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg

От 2017 г. на територията на община Опан функционира само една детска градина - Детска Градина „Изворче” с. Бял извор. Тя е включена в списъка на защитените и средищни детски градини.

През отчетната 2017 година културният календар на община Опан е изпълнен с чествания на много национални, традиционни и местни празници, провеждане на фестивали, събори и други събития.

В общината развиват културно-просветна и художествена самодейност 13 читалища.

Таблица 8: Народни читалища в община Опан към 2017 г.

| Народно читалище | Населно място |
| --- | --- |
| НЧ “Пробуда-1925” | с. Бяло поле |
| НЧ ”Възраждане-1928” | с. Бял извор |
| НЧ ”Димитър Ангелов-1932” | с. Васил Левски |
| НЧ “Светлина-1927” | с. Тракия |
| НЧ “Развитие-1912” | с. Опан |
| НЧ “Пробуда 1” | с. Столетово |
| НЧ “Христо Ботев-1927” | с. Пъстрен |
| НЧ “Даньо Василев-1925” | с. Ястребово |
| НЧ “Самообразование-1921” | с.Средец |
| НЧ “Захарий Княжески-1931” | с. Княжевско |
| НЧ “Саморазвитие-1928” | с. Кравино |
| НЧ “Васил Левски-1924” | с. Венец |
| НЧ „Марко Ганчев-2016” | с. Ястребово |

В Общият устройствен план на общината е предвидено обновяване на стадиона в с. Бюл извор, разположен североизточно до пътя за с. Тракия.

През 2017 г. в община Опан са организирани и проведени два футболни турнира  в село Средец, през месеците април и септември. Отборите са от осем населени места, по 7 играча на всеки отбор. Населените места са следните: Тракия, Опан, Васил Левски, Средец, Бял извор, Ястребово, бяло поле, Венец.

Основен отрасъл на местната икономика и източник на доходи за населението е селското стопанство. Най-голямото предприятие в община Опан е група „Аякс“, която се състои от 5 фирми. „Аякс-1“ ЕООД е собственик на свинекомплекса в село Пъстрен. Фермата разполага с около 3500 свине майки.

„Тракийски фураж“ е фуражният завод на групата, който се намира в Пъстрен и се занимава с прецизния подбор на суровините и тяхната преработка във фуражни смески. Капацитетът му е 4000 тона на месец фураж, който се ползва единствено за собствени нужди.

ИЗВОДИ:

В социално-икономическото развитие на община Опан не се наблюдават същестевни промени през 2017 г. Броят на населението намалява с 12% през 2017 г. спрямо 2011 г. Децата в детските градини и учениците в училищата също намаляват. Наблюдава се намаляване и застаряване на населението, ниски доходи и жизнен стандарт. Затруднен е достъпа до медицинска помощ и аптеки за жителите на общината. В същото време безработицата намалява, селското стопанство се развива устойчиво и част от инфраструктурите се ремонтират и подобряват. Културният календар е изпълнен със събития. Организират се спортни прояви и турнири, но спортната инфраструктура се нуждае от обновяване.

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение

Таблица 9: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР на община Опан през 2017 г. по индикатори за наблюдение

| Стратегическа цел (СЦ) Приоритет (П) | Индикатор | Мярка | Базова стойност | Целева стойност 2020 г. | Отчетна стойност към 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |
| СЦ-1 | Произведена продукция от предприятия | хил. лв. | 25 | 30 | 44 (2015 г.) |
| СЦ-1 | Внедрени иновации в селското стопанство | брой | 0 | 4 | Няма данни |
| СЦ-2 | Приходи от дейността на предприятията в селското, горското и рибното стопанство | хил. лв. | 40 | 60 | 15 |
| СЦ-2 | Намаляване нивото на безработица | % | 0 | 4 | 4,6 |
| СЦ-2 | Дял от населението с подобрена жизнена среда на обитаване | % | 0 | 20 | Няма данни |
| СЦ-3 | Инвестирани средства за подобряване на градската и селската среда | хил. лв. | 0 | 25000 | 5573 |
| СЦ-3 | Осъществени проекти за подобряване качеството на средата и живота в селата | брой | 0 | 17 | 13 |
| СЦ-3 | Жители обхванати от подобряване качеството на средата и живота в селата | % | 0 | 40 | 100 |
| СЦ-4 | Удовлетворени граждани от услуги | % | 0 | 30 | Няма данни |
|  | ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ |  |  |  |  |
| П1 | Нови модернизирани стопанства | брой | 0 | 13 | 1 |
| П1 | Изградени микроферми | брой | 0 | 0 | 0 |
| П1 | Сформирани работни групи на земеделски производители за развитие на селското стопанство | брой | 0 | 36 | Няма данни |
| П1 | Сдружения на производители | брой | 0 | 7 | Няма данни |
| П1 | Рекултивирана земеделска площ | дка | 0 | 3000 | 0 |
| П1 | Предприятия, които си сътрудничат с подпомагани изследователски институти | брой | 0 | 3 | 0 |
| П1 | Предприятия, въвели нови за пазара или значително подобрени продукти в резултат на иновационни или научно развойни проекти | брой | 0 | 3 | 0 |
| П2 | Подкрепени МСП | брой | 0 | 6 | 2 |
| П2 | Работни места, създадени в подпомагани предприятия | брой | 0 | 25 | Няма данни |
| П2 | Проведени обучения с цел повишаване на предприемаческия дух и стартиране на собствен бизнес | брой | 0 | 16 | Няма данни |
| П2 | Изготвено проучване и проведено маркетингово представяне на туристическия потенциал на общината | брой | 0 | 1 | 0 |
| П3 | Проекти за подобряване качеството и създаване на условия за достъп до образование | брой | 0 | 3 | 2 |
| П3 | Проекти за предотвратяване ранното напускане на училище и осигуряване на превенции | брой | 0 | 4 | 0 |
| П3 | Изготвена програма за ранно професионално ориентиране | брой | 0 | 2 | 0 |
| П3 | Проекти за осигуряване на условия за превенция на отпадането от пазара на труда | брой | 0 | 5 | 3 |
| П3 | Въведени/подобрени социални/здравни услуги | брой | 0 | 1 | 5 |
| П3 | Инициативи за интегриране на уязвими групи към пазара на труда | брой | 0 | 1 | 2 |
| П3 | Изпълнени проекти за развитие на културни дейности и инициативи | брой | 0 | 1 | 3 |
| П4 | Преминали обучения | брой | 0 | 50 | 0 |
| П4 | Подкрепени МСП за подобрени условия на труд на работното място | брой | 0 | 4 | 0 |
| П5 | Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища | км | 0 | 20 | 9,6 |
| П5 | Население с подобрена улична мрежа | % | 0 | 50 | 10 |
| П5 | Изградени и реконструирани осветителни тела за улично осветление в селищата на община Опан | % | 0 | 100 | 100 |
| П5 | Изградени и реконструирани осветителни тела за улично осветление в селищата на община Опан | бр. | 0 | 1250 | 1250 |
| П5 | Намаление на енергийното потребление в обществени сгради | %/година | 0 | 50 | Няма данни |
| П5 | Население с подобрено водоснабдяване | % от жителите на общината | 0 | 30 | 0 |
| П5 | Реконструкция на водопроводи | км | 0 | 1,900 | 0 |
| П5 | Подобрено третиране на отпадъчните води | % от жителите на общината | 0 | 20 | 0 |
| П5 | Обновяване и благоустрояване ОУ „ Христо Ботев“ с. Опан | проект | 0 | 1 | 0 |
| П5 | Изграждане на нова ЦДГ в село Опан | проект | 0 | 1 | 0 |
| П5 | Капацитет места на подпомаганите социални услуги | брой | 0 | 130 | 70 |
| П5 | Подпомогнат културен / спортен обект | брой/ проект | 0 | 4 | 3 |
| П5 | Изготвен общ устройствен план | брой | 0 | 1 | 1 |
| П5 | Изработена концепция | брой | 0 | 1 | 0 |
| П5 | Изнесени приемни дни | брой | 0 | 42 | 48 |
| П5 | Въвеждане на принципи за добро управление за прилагане на местно ниво | брой | 0 | 4 | 0 |
| П5 | Обмяна на добри практики с други общини от същия тип | брой | 0 | 10 | 0 |
| П5 | Закупуване на техника и съдове за третиране на отпадъци | % от жителите | 0 | 50 | 100 |
| П5 | Лица ползващи се от мерки за защита | брой | 0 | 1860 | Няма данни |
| П5 | Нови проекти за опазване и популяризиране на защитените територии и биологичното разнообразие | брой/ проекти | 0 | 14 | 0 |
| П6 | Служители с повишени професионални знания и умения | брой | 0 | 40 | 30 |
| П6 | Нови проведени обучения | брой | 0 | 40 | 15 |
| П6 | Организационно оптимизирана структура | брой | 0 | 1 | 0 |
| П6 | Внедрени стандарти | брой | 0 | 1 | 0 |
| П6 | Извършен анализ | брой | 0 | 1 | 0 |
| П6 | Извършена оптимизация | брой | 0 | 1 | 0 |
| П6 | Въведено комплексно административно обслужване | брой | 0 | 1 | 0 |
| П6 | Въвеждане на електронни услуги и електронен регистър | брой | 0 | 1 | 0 |
| П6 | Въведено електронно управление | брой | 0 | 1 | 0 |
| П6 | Включване на всички целеви групи за взимане на решения свързани с общината - изнесени приемни дни | брой | 0 | 40 | 48 |
| П6 | Осъществени контакти за междуобщинско и транснационално сътрудничество | брой | 0 | 10 | 1 |
| П6 | Нови изпълнени партньорски проекти | брой | 0 | 4 | 1 |
| П6 | Нови изпълнени проекти с ПЧП | брой | 0 | 3 | 0 |

Данните в Таблица 9 представят оценката за постигнатия напредък в изпълнението на ОПР на община Опан за периода 2014-2017 г., като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на определена стратегическа цел или приоритет на плана.

Резултатите от оценката показват, че през първите пет години от изпълнение на ОПР населението на общината намялавя, учениците и децата в детските градини намаляват. В същото време се наблюдава инфраструктурно обновяване в повечето населени места – ремонти на пътища, улици, обновяване на обществени сгради, реконструкция и модернизация на уличното осветление в общината и други.

Изводи:

Годишният мониторинг на изпълнението на ОПР на база индикатори за въздействие и резултат показва известно подобряване на социално-икономическото развитие на община Опан, намаляване на безработицата, частично обновяване на инфраструктурите, ръст в икономическото развитие, успешни проекти в селското стопанство и други. Най-видимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата - ремонт на пътища, улици, ремонти на обществени сгради, улично осветление и др. Отчитайки резултатите от изпълнението на ОПР можем да дадем добра обща оценка в изпълнението на плана за 2017 г. на база индикаторите за въздействие и резултат.

III. Изпълнение на ОБЕКТИ, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинския план за развитие и на областната стратегия за развитие

Таблица 10: Справка за проекти и дейности в община Опан през 2017 г.

| № по ред | Приоритет, Специфична цел, Мярка, Наименование на проект | Обща стойност лева | Период на изпълнение | Източник на средства – програма, фонд, бюджет | Количествено измерими резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИОРИТЕТ 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО | 74314 |  |  |  |
|  | Специфична цел 1.1. Развитие за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси | 74314 |  |  |  |
|  | Мярка 1.1.1. Адаптиране на структурата на стопанствата за балансирано развитие на аграрния сектор и модернизация на материалните активи | 74314 |  |  |  |
| 1 | Развитие на стопанството и стопанската дейност. Проект на ЗП Жеко Минчев | 19558 | 2017 | ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.3. | Модернизиране на земеделски стопанства в община Опан |
| 2 | Развитие на стопанството и стопанската дейност. Проект на ЗП Слави Славов | 5864 | 2017 | ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.3. | Модернизиране на земеделски стопанства в община Опан |
| 3 | Развитие на стопанството и стопанската дейност. Проект на ЗП Валя Петкова | 24446 | 2017 | ПРСР 2007-2013 Подмярка 112. | Модернизиране на земеделски стопанства в община Опан |
| 4 | Развитие на стопанството и стопанската дейност. Проект на ЗП Драгомир Делев | 24446 | 2017 | ПРСР 2007-2013 Подмярка 112. | Модернизиране на земеделски стопанства в община Опан |
|  | Мярка 1.1.2. Насърчаване на сътрудничеството между отделните стопани за съвместно производство и реализация |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.1.3. Рекултивация на земеделския фонд |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.1.4. Гарантиране на стабилно и справедливо ниво на заплащане на селскостопанските производители |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 1.2. Насърчаване за научно-изследователска и развойна дейност за устойчиво земеделие |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.2.1. Насърчаване на съвместните дейности на земеделски производители и научно-изследователските институции в сферата на земеделието. |  |  |  |  |
|  | ПРИОРИТЕТ 2: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ, УСТОЙЧИВАТА ЗАЕТОСТ И ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО | 71318 |  |  |  |
|  | Специфична цел 2.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес | 71318 |  |  |  |
|  | Мярка 2.1.1. Подобряване на съществуващия местен малък и среден бизнес |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1.2. Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на икономически дейности в нови МСП | 71318 |  |  |  |
| 5 | Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие | 71318 | 2017 | Подмярка 19.4. СВОМР | Подобряване капацитета на МИГ Гълъбово - Опан |
|  | Специфична цел 2.2. Балансирано и устойчиво развитие на туризъм |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.2.1. Развитие на устойчиви форми на туризъм |  |  |  |  |
|  | ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | 405474 |  |  |  |
|  | Специфична цел 3.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.1.1. Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до образование (вкл. и от лица от групи в изолация и риск) |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.1.2. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.1.3. Мярка 3.1.3. Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 3.2. Осигуряване на вискокачествени социални и здравни услуги за повишаване качеството на живот | 405474 |  |  |  |
|  | Мярка 3.2.1. Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на предоставяните социални и здравни услуги | 2863 |  |  |  |
| 6 | Ремонт на Здравна служба с.Опан | 2863 | 2017 | Републикански бюджет | Подобрено състояние на общинска здравна инфраструктура |
|  | Мярка 3.2.2. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация | 402611 |  |  |  |
| 7 | Проект „Достоен и независим живот” | 402611 | 2016-2017 | ОП „Развитие на човешките ресурси” | Подобряване качеството и обхвата на социалните услуги в община Опан |
|  | Специфична цел 3.3. Устойчиво развитие на културните и спортни дейности |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.3.1. Подкрепа за развитие на културни дейности и спорт |  |  |  |  |
|  | ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА | 53893 |  |  |  |
|  | Специфична цел 4.1. Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда | 53893 |  |  |  |
|  | Мярка 4.1.1. Подкрепа за превенция на отпадането от пазара на труда | 12151 |  |  |  |
| 8 | Наемане на безработни лица чрез Дирекция „Бюро по труда“ | 12151 | 2017 | Държавен бюджет | Наети 3 лица за период от 7 месеца |
|  | Мярка 4.1.2. Насърчаване на обучението чрез целия живот и повишаване на пригодността за заетост чрез квалификация и преквалификация | 41742 |  |  |  |
| 9 | Обучение и заетост | 41742 | 2017 | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 | Наемане на безработни лица над 29 г. с основно или по-ниско образование с регистрация в БТ от 12 или повече месеца и/или на възраст над 54 г., и над 29 г. освен гореописаните за срок до 12 месеца. |
|  | Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на работните места |  |  |  |  |
|  | Мярка 4.2.1. Подобряване условията на труд на работното място |  |  |  |  |
|  | ПРИОРИТЕТ 5: ИЗГРАЖДАНЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 321425 |  |  |  |
|  | Специфична цел 5.1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура | 275275 |  |  |  |
|  | Мярка 5.1.1. Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до туристическите обекти) | 111056 |  |  |  |
| 10 | Основен ремонт на общински път IV53476 | 27120 | 2017 | Републикански бюджет | Подобрено състояние на общинска пътна инфраструктура |
| 11 | Основен ремонт на мост в с.Бяло поле | 83936 | 2017 | Републикански бюджет | Подобрено състояние на общинска пътна инфраструктура |
|  | Мярка 5.1.2. Развитие на ефективна енергийна инфраструктура | 164219 |  |  |  |
| 12 | Основен ремонт на кметство с.Кравино | 27947 | 2017 | Републикански бюджет | Подобрено състояние на общинска инфраструктура |
| 13 | Основен ремонт на кметства в с.Бяло поле, с.Венец и с.Тракия | 26577 | 2017 | Републикански бюджет | Подобрено състояние на общинска инфраструктура |
| 14 | Ремонт на покрив на кметство с.Бял извор | 7896 | 2017 | Републикански бюджет | Подобрено състояние на общинска инфраструктура |
| 15 | Реконструкция и модернизиране на уличното осветление в населените места на Община Опан | 101799 | 2017 | Републикански бюджет | Подобрено състояние на уличното осветление в община Опан |
|  | Мярка 5.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура за ограничаване загубите и подобряване качеството на питейната вода |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 5.2. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура | 17770 |  |  |  |
|  | Мярка 5.2.1. Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура | 17770 |  |  |  |
| 16 | Основен ремонт на парна инсталация на ОУ „Христо Ботев” с.Опан | 7400 | 2017 | Републикански бюджет | Подобряване състоянието на общинска образователна инфраструктура |
| 17 | Основен ремонт на сградата на детска градина с.Бял извор | 10370 | 2017 | Републикански бюджет | Подобряване състоянието на общинска образователна инфраструктура |
|  | Мярка 5.2.2. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за предоставяне на социални услуги |  |  |  |  |
|  | Мярка 5.2.3. Поддържане и подобряване на културната инфраструктура и спортно-материалната база |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 5.3. Интегрирано пространствено развитие на територията | 28380 |  |  |  |
|  | Мярка 5.3.1. Подобряване съгласуваността между устройствено и стратегическо планиране на територията | 28380 |  |  |  |
| 18 | Общ устройствен план на община Опан | 28380 | 2017 | Републикански бюджет | Подобряване на техническата осигуреност на община Опан |
|  | Мярка 5.3.2. Подобряване модела на селско развитие в общината |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 5.4. Опазване на околната среда |  |  |  |  |
|  | Мярка 5.4.1. Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци и внедряване на съвременни технологии |  |  |  |  |
|  | Мярка 5.4.2. Управление на риска от природни бедствия и аварии |  |  |  |  |
|  | Мярка 5.4.3. Опазване на биологичното разнообразие |  |  |  |  |
|  | ПРИОРИТЕТ 6: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И БИЗНЕСА |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 6.1. Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.1.1. Повишаване на професионалните и ключови компетенции на служителите в общинска администрация |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.1.2. Въвеждането на нови управленски подходи, стандарти, предоставяне на правомощия и партньорство |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 6.2. Създаване на предпоставки за подобряване на бизнес средта аи привличане на чуждестранни инвестиции |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.2.1. Прилагане на ефективни политики за привличане на инвестиции |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 6.3. Достъп до качествени обществени услуги |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.3.1. Предоставяне на интегрирани услуги и пълен пакет от услуги за гражданите и бизнеса |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.3.2. Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно управление |  |  |  |  |
|  | Специфична цел 6.4. Развитие на партньорство за подобряване на социално-икономическото развитие |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.4.1. Развитие и поддържане на механизми за обществени консултации |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.4.2. Развитие на между-общинско и транснационално сътрудничество |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.4.3. Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в Община Опан за изпълняване на съвместни дейности |  |  |  |  |
|  | Мярка 6.4.4. Насърчаване на публично-частното партньорство |  |  |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: |  |  | 926 424 |

Обобщената справка за изпълнените проекти и дейности показва, че за отчетната 2017 г. са реализирани 18 проекти и дейности на обща стойност 926 424 лева.

Изпълнение на Приоритет 1: Устойчиво развитие на конкурентно селско и горско стопанство.

През 2017 г. по Приоритет 1 са изпълнени 4 проекта за 74 314 лева.

По Специфична цел 1.1. Развитие за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси, са реализирани всичките 4 проекта за 74 314 лева.

По Специфична цел 1.2. Насърчаване за научно-изследователска и развойна дейност за устойчиво земеделие, няма реализирани проекти и дейности през 2017 г.

Изпълнение на Приоритет 2: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението.

През 2017 г. по Приоритет 2 е  изпълнен 1 проект за 71 318 лева.

По Специфична цел 2.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес, е реализиран 1 проект за 71 318 лева.

По Специфична цел 2.2. Балансирано и устойчиво развитие на туризъм, няма реализирани проекти и дейности през 2017 г.

Изпълнение на Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси.

През 2017 г. по Приоритет 3 са изпълнени 2 проекта за 405 474 лева.

По Специфична цел 3.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението, няма реализирани проекти и дейности.

По Специфична цел 3.2. Осигуряване на вискокачествени социални и здравни услуги за повишаване качеството на живот, са реализирани 2 проекта за 405 474 лева.

По Специфична цел 3.3. Устойчиво развитие на културните и спортни дейности, няма реализирани проекти и дейности.

Изпълнение на Приоритет 4: Подобряване достапа до заетост и качество на работните места.

През 2017 г. по Приоритет 4 са изпълнени 2 проекта за 53 893 лева.

По Специфична цел 4.1. Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда, отчитаме 2 проекта за 53 893 лева.

По Специфична цел 4.2. Подобряване качеството на работните места, няма реализирани проекти и дейности.

Изпълнение на Приоритет 5: Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата и опазване на околната среда.

През 2017 г. по Приоритет 5 са изпълнени 9 проекта за 321 425 лева.

По Специфична цел 5.1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, отчитаме 6 проекта за 275 275 лева.

По Специфична цел 5.2. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура, отчитаме 2 проекта за 17 770 лева.

По Специфична цел 5.3. Интегрирано пространствено развитие на територията, е реализиран 1 проект за 28 380 лева.

По Специфична цел 5.4. Опазване на околната среда, няма реализирани проекти и дейности.

Изпълнение на Приоритет 6: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса. През 2017 г. по Приоритет 6 не са изпълнявани проекти и дейности.

ИЗВОДИ:

Най-добро изпълнение през отчетната 2017 г., отбелязват Приоритет 3 - Развитие на човешките ресурси и Приоритет 5 - Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата и опазване на околната среда.

На второ място се нарежда Приоритет 1 - Устойчиво развитие на конкурентно селско и горско стопанство. На трето е Приоритет 2 - Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението. Най-слабо изпълнение отчитаме по Приоритет  4 - Подобряване достапа до заетост и качество на работните места,  а по Приоритет 6 - Добро управление в полза на местната общност и бизнеса, няма отчетени проекти и дейности за календарната 2017 г.

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община Опан за шестте основни приоритета на ОПР са заложени проекти и дейности на обща стойност 46 196 000 лева. За календарната 2017 г. отчитаме 18 проекта на обща стойност  926 424 лева.

Изводът е, че изпълнението на Общинския план за развитие на община Опан в края на четвъртата година от прилагането му е сравнително успешно. Може да обобщим, че изпълнените през 2017 г. проекти и дейности са допринесли само за 2% от финансовото изпълнение на ОПР, спрямо заложеното в индикативната финансова таблица на плана.

IV. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на данни са заложени в самия Общински план за развитие на община Опан 2014-2020 г. и се спазват и изпълняват ежегодно във връзка с отчитане на напредъка по цели и приоритети.

Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа.

Орган на наблюдение на ОПР е Общинския съвет.

Функциите по наблюдението на ОПР включват:

Наблюдение на изпълнението на ОПР въз основа на определените макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия „Европа 2020”, глобалните екологични индикатори и другите специфични количествени индикатори по отношение на реализацията на целите, приоритетите и мерките за регионално развитие ;

Координация на дейностите по наблюдението на ОПР със заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица;

Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за изпълнението на ОПР;

Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване на конкретни указания за преодоляването им;

Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на ОПР.

Системата за наблюдение на ОПР включва индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи специфичния характер на плана, реализацията на неговите цели, приоритети, социално-икономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото регионално развитие;

Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на данни от НСИ, ИНФОСТАТ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, Агенцията по заетостта, Министерство на здравеопазването, както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация. При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в общините на района.

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се осигурява от бюджета на Община Опан. Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  общински планове за развитие и програмите за реализация на общинските планове за развитие. Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните планови документи.

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основен проблем е, че в по-голямата си част предоставяната информация от НСИ е на ниво област, а не община. В този смисъл, докладът не може да даде конкретни показатели за изтеклата година по някой от индикаторите, свързани със статистическата информация за развитието на местната икономика.

Регистрирана е също така, обвързаност на информацията, предоставяна от други институции, с тази на НСИ, което също води до предоставяне на данни, изчислени на база показатели от предходна на отчетната година.

В процеса на изпълнение на плана се реализират или са реализирани дейности, които се отнасят към повече от една мярка, специфична цел, което затруднява проследяването на напредъка. В голяма част от случаите, особено при реализацията на „меките” мерки, е изключително трудно да бъде измерено тяхното финансово изражение. Следва изключително коректно да се прецизират вида на индикаторите и начина на изчисляването им.

Друг проблем в процеса на прилагане на ОПР е обжалването на обществени поръчки на Община Опан за избор на външни изпълнители пред Комисията за защита на конкуренцията и/или Върховния административен съд. Това обжалване води до забавяне на изпълнението и изоставане от план-графиците на проектите.

Друг проблем е, че в процеса на отчитане, трудно се събира информация и данни за проекти/дейности и инвестиции на бизнеса и външни за Общинска администрация – Опан институции. Някой от тях не дават обратна информация за проектите и размера на вложените средства или се позовават на конфиденциалност в случаите на частни инициативи и инвестиции. Това изкривява информацията в отчета за напредъка по Приоритетите и Специфичните цели, свързани с икономическото развитие на общината, иновациите и конкурентоспособността.

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Опан и Общинския съвет в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на ОПР.

Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на интегрирано устойчиво местно развитие. Местните органи на управление в община Опан се стремят да осигурят условия за:

- Периодични срещи между заинтересованите страни;

- Участие в съвместни проекти;

- Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие;

- Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на

основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на местните ресурси;

- Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика;

- Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за

предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на Общинския план за развитие;

За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър информационен поток Община Опан използвани следните инструменти:

- Публикации на електронната страница на Общината;

- Плакати, брошури, пресконференции и други за популяризиране на изпълняваните проекти и дейности;

- Информациони срещи и др.

В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Опан и Общинския съвет в съответствие с техните компетенции.

Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той може да се реализира успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност.

Общинският план за развитие на община Опан 2014-2020 г., и Годишните доклади за наблюдение на ОПР са публично достъпни на интернет страницата на Общината - http://www.opan.bg/bg .

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината

Общинският план за развитие е основен управленски инструмент, който подчинява всички останали документи за секторно развитие, но притежава една особеност – разположен е в по-голяма времева амплитуда /7 години/, по отношение на цялостния планов процес. Тази специфика произтича от факта, че ОПР осигурява приемственост и преходност на политиките между два планови периода: (2007-2013 г.) и (2014-2020 г.), защото наследява и обединява изпълнението на редица общински секторни стратегии, програми и планове, каквито са:

- Общинската програма за опазване на околната среда;

- Общинска програма за управление на отпадъците;

- Стратегия за управление на общинската собственост;

- Ежегодна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост;

- Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Опан и други.

Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно планиране и отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за развитие достатъчно съдържателна, от гледна точка на интензивността на процеса и възможността за едновременно внасяне на съгласувани и своевременни корекции за отстраняване на възникнали несъответствия по отделни части и раздели.

По отношение предприетите мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени следва да се отбележи, че община Опан не прави изключение от другите общини в страната и е уязвима на климатичните промени.

Основна причина за това е остарялата и често неадекватна инфраструктура в селата от общината. Причина, също така, е слабото равнище на осведоменост сред широката общественост относно климатичните проблеми, причините за тях, елиминиране на тяхното влияние, както и превенцията. Дейностите за ограничаване и адаптация към изменението на климата се изразяват в ограничаване на емисиите на парникови газове, изграждане на екологосъобразен модел на енергийно развитие. Всички реализирани и реализиращи се инфраструктурни проекти в общината обхващат задължително внедряването на енергоефективни мерки. Стъпка в тази посока е изпълнението и ежегодното отчитане на Програмата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. На ограничаване изменението на климата са посветени и голяма част от мерките и дейностите, в изпълнение на Общинските програми за опазване на околната среда и Управление на отпадъците, които допринасят и за изпълнение на целите на ОПР.

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира неговия успех и широка обществена подкрепа.

Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката за регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация.

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно.

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство на всички етапи на изпълнение.

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението на конкретните дейности.

В процеса на изпълнение на ОПР е важно създаването на нови и поддържането на изграданите вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и допълнителни финансови средства.

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните продукти и услуги за обществото следва също да бъде застъпено в процеса на изпълнение на ОПР. Мерките за насърчаване на формите на публично-частно партньорство при изпълнението на общински план за развитие следва да са в посока на:

- използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно равнище като: рационално използване на общинската собственост, облекчаване на разрешителните и регулаторните режими, осигуряване на финансови и данъчни стимули, използване на подходящи схеми за дългово финансиране, инвестиции в инфраструктура, облекчаване на условията за кредитиране на малки и средни предприятия, насърчаване на институциите за микрокредитиране и др.;

- привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени мощности като филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на нови фирми, запазване и разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на помощ за местни фирми при разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност, стратегически инвестиции, подкрепа развитието на нов бизнес и предприемачество включващи дейности, отнасящи се до създаване на среда, която помага на хората да развиват предприемачески умения, както и осигуряване на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес /бизнес инкубатори, рисково финансиране и програми за обучение на работна сила/, и др.

- подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики, свързани с използването на ПЧП.

Неправителствени организации, учебни заведения, читалища, специализирани местни и регионални структури и много други публични субекти попадат също в списъка на активните партньори по време на изпълнение на ОПР. Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на взимане на решения.

6. Резултати от извършените оценки към края на 2017 година

Резултатите от извършените оценки след направения подробен анализ на реализираните проекти и дейности и напредъка в изпълнението на ОПР на Община Опан за 2017 г. по приоритети са обобщени в Таблица 11.

Таблица 11: Изпълнение на ОПР на община Опан през 2017 г. по приоритети

| Приоритет | Прогнозна стойност хил. лева | Отчетен брой изпълнени проекти 2017 г. | Отчетна стойност на изпълнените проекти за 2017 г. хил. лева | Финансово изпълнение в% за 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1 | 4500 | 4 | 74 | 1,64 |
| ПРИОРИТЕТ 2 | 490 | 1 | 71 | 14,49 |
| ПРИОРИТЕТ 3 | 2440 | 2 | 406 | 16,64 |
| ПРИОРИТЕТ 4 | 300 | 2 | 54 | 18 |
| ПРИОРИТЕТ 5 | 37958 | 9 | 321 | 0,85 |
| ПРИОРИТЕТ 6 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ОПР 2017 г. | 46196 | 18 | 926 | 2 |

Най-успешно през годината върви изпълнението на Приоритет 4 с финансово изпълнение спрямо заложеното в индикативната финансова таблица на ОПР – 18%, на второ място е Приоритет 3 с изпълнение - 16,64% и на трето Приоритет 2 с финансово изпълнение – 14,49%. Слаб напредък отчитаме по Приоритет 1 – 1,64% и Приоритет 5 – 0,85%. По Приоритет 6 няма реализирани проекти и дейности и усвоени инвестиции през годината.

Финансовото изпълнение на ОПР на община Опан за календарната 2017 г. е около 2%.

Графика 2 показва слабия принос на изпълнените през 2017 г. проекти и дейности за финансовата реализация на ОПР на община Опан 2014-2020 г.

Графика 2: Планирани в ОПР и привлечени средства по стратегически цели за 2017 г.

(хил. лева)

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

Отчетната 2017 е четвъртата поред година на действие на Общинския план за развитие на община Опан за периода 2014-2020 г., през която са реализирани 18 проекти, обекти и дейности на обща стойност 926 424 лева.

През 2017 г. не се забелязва значителен напредък в изпълнението на Общинският план за развитие, като финансирането на проектите и дейностите е основно от Оперативни програми и субсидии от Републиканския бюджет. От Програмата за развитие на селските райони са финансирани 4 проекта, от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са финансирани 2 проекта през отчетната 2017 година.

В социално-икономическото развитие на община Опан не се наблюдават съществени промени през 2017 г. Броят на населението намалява с 12% през 2017 г. спрямо 2011 г. Децата в детските градини и учениците в училищата също намаляват. Наблюдава се намаляване и застаряване на населението, ниски доходи и жизнен стандарт. Затруднен е достъпа до медицинска помощ и аптеки за жителите на общината. В същото време безработицата намалява, селското стопанство се развива устойчиво и част от инфраструктурите се ремонтират и подобряват. Културният календар е изпълнен със събития. Организират се спортни прояви и турнири, но спортната инфраструктура се нуждае от обновяване.

В настоящия годишен отчетен доклад са обхванати проектите на Община Опан и местния бизнес. За съжаление липсват данни за проекти на училища, читалища и НПО, както и за частните инвестициите на бизнеса и земеделските производители, финансирани със собствени средства и банкови заеми, така че вероятно постигнатият напредък в изпълнението на общинския план за развитие е още по-голям.

Администрацията полага усилия за подобряване на уличната мрежа, общинските пътища, модернизация на уличното осветление и ремонт на обществени сгради. Подобряват се условията и качеството на средата на обитаване в училищата и детските градини. Предлагат се висококачествени социални услуги. Поддържа се богат културен живот, наситен с много събития.. Всичко това от една страна допринася за изпълнение на водещия стратегически документ – Общинският план за развитие, а от друга създава предпоставки за устойчивото развитие на общината.

Най-добро изпълнение през отчетната 2017 г., отбелязват Приоритет 3 - Развитие на човешките ресурси и Приоритет 5 - Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата и опазване на околната среда. На второ място се нарежда Приоритет 1 - Устойчиво развитие на конкурентно селско и горско стопанство. На трето е Приоритет 2 - Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението. Най-слабо изпълнение отчитаме по Приоритет  4 - Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места,  а по Приоритет 6 - Добро управление в полза на местната общност и бизнеса, няма отчетени проекти и дейности за календарната 2017 г.

За плановия период 2014-2020 г. в Индикативната финансова таблица на община Опан за шестте основни приоритета на ОПР са заложени проекти и дейности на обща стойност 46 196 000 лева. За календарната 2017 г. отчитаме 18 проекта на обща стойност  926 424 лева.

Може да обобщим, че изпълнените през 2017 г. проекти и дейности са допринесли само за 2% от финансовото изпълнение на ОПР, спрямо заложеното в индикативната финансова таблица на плана.

В резултат на проведения годишен преглед за 2017 г. за напредъка в изпълнението на Общинския план за развитие на община Опан 2014-2020 г. имаме следните препоръки за повишаване степента на изпълнимост и приложимост на документа:

- Да се подобри координацията между звената и отделите, които се занимават с плановата и проектна дейност на Общината, както в процеса на инвестиционно проектиране, подготовка и изпълнение на проекти, така и по отношение мониторинга, контрола и отчитането на ОПР.

- Изпълнените дейности, които съответстват на визията, основните приоритети и цели в ОПР, да бъдат добавени в годишните отчети за изпълнение на документа и да се включи тяхното изпълнение при последващата оценка на Плана за развитие на Община Опан за периода 2014 – 2020 г. Това ще предаде по-голяма пълнота, яснота и актуалност на всички дейности, насочени към изпълнение на общинската политика за устойчиво местно развитие.

- Общината да продължи балансираната си териториална политика за местно развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности във всички населени места на общината.

- Годишното отчитане на изпълнението на йерархично подчинените на ОПР документи – стратегии, програми и планове, се извършва в различен времеви диапазон, което поражда информационен дефицит за развитието на отделните сектори и не позволява постигането на необходимата пълнота в съдържанието на Доклада за наблюдение на изпълнението на Общинския план, който би следвало да обобщава резултатите от изпълнението на всички останали стратегии, планове и секторни политики на Община Опан.

- Да се популяризира ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР сред гражданите и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети.

Настоящият Годишен отчетен доклад е разработен на основание чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и е приет с Решение № 419/10.04.2019 г.  на Общински съвет Опан

Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.

В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.

Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.