## Общо
ОБЩИНА | Опан | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7407 | план/отчет за периода: 2026 Май
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 5529227 | 3401609 | 1217367 | 532808 |  | 894287 | 465327 | 428960 | 0 |  | 145137 | 0 | 62186 | 51416 |  | 0 | 0 |  | 115757 | 52432
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 5324069 | 3379835 | 1033983 | 480376 |  | 828960 | 400000 | 428960 | 0 |  | 145137 | 0 | 59886 | 51416 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3700165 | 1969679 | 854636 | 308499 |  | 657083 | 400000 | 257083 | 0 |  | 145137 | 0 | 52416 | 51416 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 3700165 | 1969679 | 854636 | 308499 |  | 657083 | 400000 | 257083 | 0 |  | 145137 | 0 | 52416 | 51416 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Ремонт и поддържане на водопроводна мрежа с.Бащино - с.Васил Левски, с.Бащино | 2023-2026 | 18406 | 5250 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и подмяна на част от ВВМ с. Бял извор, община Стара Загора - I етап, с. Бял извор | 2024-2026 | 1575479 | 971631 | 192784 | 162308 | 8311 (план:135257 лв., усвоено:135257 лв.); | 135257 | 0 | 135257 | 0 | 6100 (план:30476 лв., усвоено:0 лв.); | 30476 | 0 | 27051 | 27051 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и подмяна на част от ВВМ с. Средец, община Стара Загора - I етап, с.Средец | 2024-2026 | 1614141 | 989117 | 177701 | 146191 | 8311 (план:121826 лв., усвоено:121826 лв.); | 121826 | 0 | 121826 | 0 | 6100 (план:31510 лв., усвоено:0 лв.); | 31510 | 0 | 24365 | 24365 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт и проектиране на тротоари на път I-5 в с.Тракия, община Опан, с.Тракия | 2025-2026 | 48681 | 3681 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:45000 лв., усвоено:0 лв.); | 45000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и рехабилитация на улица в с.Бял извор, общ. Опан с местонахождение от о.т. 102, о.т. 103, о.т. 112 до о.т. 146 по плана на село Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с. Бял извор | 2026-2026 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 3113 (план:400000 лв., усвоено:0 лв.); | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт и проектиране на тротоари на път IV-53476 в с.Княжевско, с.Княжевско | 2025-2026 | 43458 | 0 | 38151 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:38151 лв., усвоено:0 лв.); | 38151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1623904 | 1410156 | 179347 | 171877 |  | 171877 | 0 | 171877 | 0 |  | 0 | 0 | 7470 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1617769 | 1410156 | 172747 | 171877 |  | 171877 | 0 | 171877 | 0 |  | 0 | 0 | 870 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт и реконструкция на част от общински път „SZR1042- /III-554/ - Гълъбово – Априлово – Граница общ. (Гълъбово – Опан) – Княжевско – Пъстрен – Граница общ (-Опан – Ст. Загора) – Бъдеще - /I-5/“ в участъка от края на регулацията на с.Пъстрен до границата между Общините Опан и Стара Загора, с.Пъстрен | 2025-2026 | 1144534 | 1143664 | 870 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 870 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на път SZR2112/III-503, Опан - Симеоновград - Столетово от км 0+000 до км 1+000, община Опан, обл.Стара Загора, с.Столетово | 2024-2026 | 473235 | 266492 | 171877 | 171877 | 8311 (план:171877 лв., усвоено:171877 лв.); | 171877 | 0 | 171877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 6135 | 0 | 6600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране и рехабилитация на път IV-66057 Бял извор-Странско, с. Бял извор | 2024-2026 | 6135 | 0 | 6600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 202858 | 21774 | 181084 | 52432 |  | 65327 | 65327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 115757 | 52432
Функция 03 | Образование |  | 88354 | 21774 | 66580 | 3255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66580 | 3255
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 88354 | 21774 | 66580 | 3255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66580 | 3255
3322 | Концепция за изграждане на училищна STEM среда в СУ "Христо Ботев", с.Опан, с.Опан | 2024-2026 | 88354 | 21774 | 66580 | 3255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:66580 лв., усвоено:3255 лв.); | 66580 | 3255
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 114504 | 0 | 114504 | 49177 |  | 65327 | 65327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49177 | 49177
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 8119 | 0 | 8119 | 2792 |  | 5327 | 5327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2792 | 2792
5589 | ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, С.ОПАН | 2026-2026 | 2792 | 0 | 2792 | 2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2792 лв., усвоено:2792 лв.); | 2792 | 2792
5524 | Доставка и инсталиране на зарядна станция за електромобилите на Община Опан, с. Опан | 2026-2026 | 5327 | 0 | 5327 | 0 | 3113 (план:5327 лв., усвоено:0 лв.); | 5327 | 5327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 106385 | 0 | 106385 | 46385 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46385 | 46385
5524 | Доставка на два броя електромобили, кат.N1 за нуждите на Домашен социален патронаж с. Опан, с. Опан | 2026-2026 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 3113 (план:60000 лв., усвоено:0 лв.); | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5589 | ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, с.Опан | 2026-2026 | 46385 | 0 | 46385 | 46385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:46385 лв., усвоено:46385 лв.); | 46385 | 46385
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 2300 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 2300 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 2300 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Придобиване на допълнителни модули към програмен продукт Акстър - е-Връчване, RegiX и е-Плащания, с.Опан | 2026-2026 | 2300 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Доротея Жекова, Старши специалист "Бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Дамян Обретенов, Гл.счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 04101/22-60 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04101/22-60
|  | email: opan@mail.bg | [9 empty] | email: opan@mail.bg
|  | Съгласувал: Нина Желязкова, Гл.експерт "СИК" | [9 empty] | Ръководител: инж.Генчо Колев, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 04101/22-60 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04101/22-60
|  | email: opan@mail.bg | [9 empty] | email: opan@mail.bg
2026-06-09 09:16
дата